## Presupuesto
#VALUE! |  | EL PROYECTOR DE LA UDEA
CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO
Código |  | Versión: 1 | [7 empty] | Fecha: 12/09/2025 | [12 empty] | Página 1 de 1
OBJETIVO |  | ALCANCE | [7 empty] | RESPONSABLES | [12 empty] | RECURSOS
Definir las actividades, cronograma y horas programadas para las actividades encaminadas a la creación de un programa que permita cumplir con el programa Cinema UdeA. |  | El proyecto aplica desde la estructuración de los códigos para cada módulo, pasando por la reserva de sillas y aplicación de tarifas correspondientes, hasta la emisión de la factura. | [7 empty] | Mayra Yulitza Roa Lesmes Isabel Ramírez Sánchez Grace Sabogal Velasco Yomar Andrés Paternina | [12 empty] | Físicos, tecnológicos, humanos.
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO |  | No. Actividades planeadas / No. Actividades ejecutadas *100 | [7 empty] | META | [6 empty] | 85% | [5 empty] | MEDICIÓN | [6 empty] | Semanal
CICLO PHVA | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | HORAS PROGRAMADAS | SEM 1 |  | SEM 2 |  | SEM 3 |  | SEM 4 |  | SEM 5 |  | SEM 6 |  | SEM 7 |  | SEM 8 |  | SEM 9 |  | SEM 10 |  | SEM 11 |  | SEM 12 |  | SEM 13 |  | TOTAL HORAS PROGRAMADAS
|  |  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
I. PLANEAR | Conformar grupos de 4 personas para elaborar el boceto del programa "El proyector de la UdeA". | Todas | 0.25 | 1 | 1 | [24 empty] | 0.25
| Elaborar y enviar convocatoria para la reunión inicial | Líder documental | 0.25 |  |  | 1 | 1 | [22 empty] | 0.5
| Elaborar acta de responsabilidades, donde se especifiquen roles y responsabilidades para cada miembro del equipo. | Todas | 1.5 |  |  |  |  | 1 | 1 | [20 empty] | 2
| Elaborar acta de entendimiento, donde se definan | Apoyo operatividad | 1.5 |  |  |  |  | 1 | 1 | [20 empty] | 3.5
| Elaborar acta de colaboración, donde se consignarán las reuniones, compromisos, avances y demás actividades ejecutadas para el proyecto. | Todas | 3 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 6.5
| Elaborar presupuesto y cronograma. Presentarlo a todos los integrantes para su revisión y aprobación. | Líder documental | 2 | [26 empty] | 8.5
| Revisar los roles y responsabilidades, actualizarlas (si aplica) y socializarlas a todos los integrantes del equipo. | Todas | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [16 empty] | 9.5
II. HACER | Hacer reuniones quincenales para socializar los avances, hallazgos, correcciones o cambios realizados. | Todas | 12 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 21.5
| Primera entrega del proyecto. | Líder GitHub | 0.25 | [10 empty] | 1 | 1 | [14 empty] | 21.75
| Estructurar el código para el módulo de usuarios, de manera que puedan ingresar con correo institucional (o no) y contraseña. | Todas | 5 | [14 empty] | 1 | [11 empty] | 26.75
| Estructurar el código para el módulo de reservas, de manera que se pueda visualizar las películas disponibles y agendar las sillas deseadas. | Todas | 5 | [16 empty] | 1 | [9 empty] | 31.75
| Estructurar el código para el módulo de cobros, de manera que se pueda calcular y visualizar el pago, así como la factura respectiva. | Todas | 5 | [18 empty] | 1 | [7 empty] | 36.75
III. VERIFICAR | Medición del cumplimiento de las actividades programadas. | Todas | 0.5 | [10 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  | 37.25
| Medición de las horas disponibles con las horas programadas. | Todas | 0.5 | [10 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  | 37.75
| Pruebas de código y correcciones. | Todas | 5 | [22 empty] | 1 |  |  |  | 42.75
| Primera revisión por parte del profesor. | OP | 1 | [12 empty] | 1 | [13 empty] | 43.75
| Integración de módulos del programa. | Líder operatividad Apoyo operatividad | 4 | [20 empty] | 1 | [5 empty] | 47.75
IV. ACTUAR | Revisar, actualizar y re-estructurar el cronograma conforme a los tiempos de entrega finales. | Líder documental | 1 | [24 empty] | 1 |  | 48.75
| Revisión final por parte del profesor. | OP | 1 | [24 empty] | 1 |  | 49.75
| Entrega final del proyecto. | Líder GitHub | 0.25 | [24 empty] | 1 |  | 50
|  | TOTAL PLANEADAS |  | 1 |  | 1 |  | 4 |  | 2 |  | 1 |  | 4 |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 5 |  | 3 |  | 29
|  | TOTAL EJECUTADAS |  | 1 |  | 1 |  | 4 |  | 2 |  | 1 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 13
|  | TOTAL REPROGRAMADAS |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | CUMPLIMIENTO |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 44.83%
MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
FÓRMULA |  | VARIABLES |  | SEM 1 |  | SEM 2 |  | SEM 3 |  | SEM 4 |  | SEM 5 |  | SEM 6 |  | SEM 7 |  | SEM 8 |  | SEM 9 |  | SEM 10 |  | SEM 11 |  | SEM 12 |  | SEM 12 |  | TOTAL
Actividades ejecutadas Actividades programadas *100 |  | Actividades a desarrollar |  | 1 |  | 1 |  | 4 |  | 2 |  | 1 |  | 4 |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 5 |  | 3 |  | 29
|  | Actividades ejecutadas |  | 1 |  | 1 |  | 4 |  | 2 |  | 1 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 13
|  | RESULTADO |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 44.83%
|  | META |  | 85% |  | 85% |  | 85% |  | 85% |  | 85% |  | 85% |  | 85% |  | 85% |  | 85% |  | 85% |  | 85% |  | 85% |  | 85% |  | 85%
ANÁLISIS DE DATOS | [8 empty] | GRÁFICA
S1 | Se alcanzó la meta propuesta en el periodo.
S2 | Se alcanzó la meta propuesta en el periodo.
S3 | Se alcanzó la meta propuesta en el periodo.
S4 | Se alcanzó la meta propuesta en el periodo.
S5 | Se alcanzó la meta propuesta en el periodo.
S6 | Se alcanzó la meta propuesta en el periodo.
S7
S8
S9
S10
S11
S12
Note on F11: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Del 25 al 31 agosto